## Tabelle1
NR | Bereich | Beschreibung | Hilfsmittel | Dauer geschätzt in h | Dauer echt in h | Wer machts? | Buddy informiert
1 | Vorbereitung | Skript gelesen und besprochen | Skript | 4 | 4 | Dave, Colin, Samuel | alle zusammmen daher keine informierung notwendig
2 | Systeme bereitstellen | 2 Windows 10 Clients auf WM erstellen | VirtualBox | 1 | 0.5 | Coline, Samuel | Dave kennt das Vorgehen bereits daher keine zusätzliche Informierung
3 | Systeme bereitstellen | Windows Server 2016 auf VM instalieren | VirtualBox | 1 | 1.5 | Dave | Dave Informirt Colin und Samuel über sein vorgehen
4 | Dokumentieren | Info-Dokumen für Kunder erstellen. | Skript, Google | 1 |  | Dave, Colin, Samuel | alle zusammmen daher keine informierung notwendig
5 | Netzwerk aufbau | Server mit clients verbinden | switch | 1 |  | Dave, Colin, Samuel | alle zusammmen daher keine informierung notwendig
6 | Nezwerk aufbau | Internetverbindung herstellen | router | 1 |  | Dave, Colin, Samuel | alle zusammmen daher keine informierung notwendig
7 | server setup | domäne einrichten | Skript, Internet | 3 |  | Dave recherchiert | Umsetzung zusammen damit es all lernen
8 | server setup | dns konfigurieren | IP-rechen, Internet | 3 |  | Colin recherchiert | Umsetzung zusammen damit es all lernen
9 | server setup | dhcp konfigurieren | Skript, Internet | 3 |  | Samuel recherchiert | Umsetzung zusammen damit es all lernen
10 | Server setup | server zu domäne hinzufügen | Skript, Internet | 3 |  | Dave recherchiert | Umsetzung zusammen damit es all lernen
11 | Server setup | benutzer und gruppen anlegen | Skript, Internet | 3 |  | Colin recherchiert | Umsetzung zusammen damit es all lernen
12 | Server setup | Freigaben und Berechtigungen setzen | Skript, Internet | 3 |  | Samuel recherchiert | Umsetzung zusammen damit es all lernen
13 | Server setup | Druckserver installieren und freigeben | Skript, Internet | 3 |  | Dave recherchiert | Umsetzung zusammen damit es all lernen
14 | Sicherheit | Backup konfigurieren | Skript, Internet | 3 |  | Colin recherchiert | Umsetzung zusammen damit es all lernen
15 | Sicherheit | Schutz vor mailware | Skript, Internet | 3 |  | Samuel recherchiert | Umsetzung zusammen damit es all lernen
16 | Testing | testung des Netzwerks gemäss den Vorgaben | Ergebnis, Skript | 2 |  | Dave, Colin, Samuel | alle zusammmen daher keine informierung notwendig
17 | Auswertung | Rüchblich auf Projekt | Ergebnis | 2 |  | Dave, Colin, Samuel | alle zusammmen daher keine informierung notwendig
18 | Dokumentieren | Netzwerk konfigurationen dokumentieren und Netzwerkdiagramm erstellen | Word, Visio | 2 |  | Dave, Colin, Samuel | alle zusammmen daher keine informierung notwendig
19 | Dokumentieren | arbeitsschritte dokumentieren | Word | 4 |  | Dave, Colin, Samuel | alle zusammmen daher keine informierung notwendig
|  |  | Totall: | 46 | 6